## Product Backlog (hidden)
-
Product Backlog do Projeto STAGIHO-BD - URGENCIA e EMERGENCIA
Net
| ID | Time Scrum | Sprint | User Story | Área | Módulo | Integração | Prioridade 0-100 | Critérios de Aceitação | Dependências | Como testar | Observações | Situação
| US01 | TS# |  | COMO PRODUCT OWNER DESEJO QUE seja implementado o cadastro de pacientes PARA uso do segmento PACIENTE | Regulação Externa | PLANTÃO CONTROLADOR |  | 100 | DADO um HOSPITAL, QUANDO o PLANTÃO CONTROLADOR escutar um pedido do REGULADOR no BARRAMENTO DE OFERTA DE SERVIÇOS de SAÚDE com a descrição inicial sobre o PACIENTE e lesões, ENTÃO o PLANTÃO CONTROLADOR deverá avaliar o pedido, e verificar se poderá receber o PACIENTE e informar no BARRAMENTO DE OFERTA DE SERVIÇOS de SAÙDE se o PACIENTE foi aceito ou deverá ser encaminhado para outro HOSPITAL |  |  | Capturar (Eventhub) uma requisição (request: mensagem JSON) do REGULADOR e responder (response: mensagem JSON) se é possível ou não atender a vítima. É preciso criar uma interface web que demonstre a mensagem recebida e qual é o seu status (ex: aceito, negado, em análise...)
| US02 | TS# | 1 | COMO REGULADOR DESEJO que o PLANTÃO CONTROLADOR seja também um aconselhador técnico PARA auxiliar o REGULADOR na avaliação do PACIENTE | Regulação Externa | PLANTÃO CONTROLADOR |  | 100 | DADO um HOSPITAL, QUANDO o PLANTÂO CONTROLADOR escutar no BARRAMENTO de OFERTA De SERVIÇOS um pedido do REGULADOR com a SITUAÇÃO INICIAL do PACIENTE e lesões, ENTÃO o PLANTÃO CONTROLADOR deverá escutar o BARRAMENTO de OFERTA de SERVIÇOS e avaliar a RECOMENDAÇÃO da INTELIGENCIA no BARRAMENTO e fornecer DADOS ADICIONAIS sobre como será o atendimento do PACIENTE, complementando as informações iniciais fornecidas pelo REGULADOR e publicar o análisse no BARRAMENTO. de OFERTAS de SERVIÇO de SAÙDE. |  |  | Capturar uma requisição (request: mensagem JSON) do REGULADOR e auxiliá-lo (response: mensagem JSON) no atendimento da vítima quanto aos procedimentos que serão necessários realizar. É preciso construir uma base de dados que contenha informações específicas de atendimento a vítimas de acidente de moto. Utilizar esta base de dados como referência para montar a resposta ao REGULADOR. Da mesma maneira, demonstrar na interface a interação do PLANTÃO CONTROLADOR com o REGULADOR.
| US03 | TS# | 1 | COMO HOSPITAL DESEJO utilizar tecnologias de Inteligencia Artifical PARA o aconselhamento técnico realizado pelo PLANTÃO CONTROLADOR | Regulação Externa | PLANTÃO CONTROLADOR |  | 100 | DADO uma INTELIGENCIA, QUANDO esta INTELIGÊNCIA ESCUTAR o BARRAMENTO solicitando o envio de PACIENTE ao HC, ENTÃO a INTELIGENCIA deverá analisar a SITUAÇÃO INICIAL do PACIENTE, a DISPONIBILIDADE de VAGAS publicada regularmente no BARRAMENTO pelo HOSPITAL e e prover uma recomendação inicial de ATENDIMENTO ao PACIENTE no BARRAMENTO DE OFERTA DE SERVIÇOS para o HCFMUSP. |  |  | Utilizar técnicas de inteligência artificial (estudar quais) que seja capaz de analisar os dados da requisição (request: mensagem JSON) cruzando com os recursos necessários de atendimento da vítima (leito, especialistas médicos, cirurgia...). O resultado da análise deverá ser um relatório que auxilie o PLANTÃO CONTROLADOR no atendimento da vítima.
| US04 | TS# | 1 | COMO HOSPITAL DESEJO que a automatização siga as Normas e Leis aplicavéis PARA conformidade com a Legislação na área de Saúde | Regulação Externa | PLANTÃO CONTROLADOR |  | 90
| US05 | TS# | 1 | COMO REGULADOR DESEJO saber se o HOSPITAL encontra-se lotado PARA receber PACIENTEs | Regulação Externa | REGULADOR |  | 90 | DADO um REGULADOR, QUANDO recebido o pedido do CORPO de BOMBEIROS, POLICIA MILITAR OU SAMU ENTÃO deverá ser consultado o BARRAMENTO de OFERTA DE SERVIÇOS onde o HOSPITAL publicará sua situação atual: vaga disponível (leitos disponíveis, especialistas disponíveis, plantonistas disponíveis), hospital (localização do hospital ( geográfica e endereço físico))
| US06 | TS# | 1 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO saber se há especialistas PARA atender o PACIENTE | Regulação Externa | Governança |  | 90 | DADO um PLANTÃO CONTROLADOR, QUANDO escutar um pedido do REGULADOR no BARRAMENTO de OFERTA de SERVIÇOS ENTÃO deverá ser verificado se há ESPECIALISTAS disponíveis na Urgência e Emergência para tratar este PACIENTE
| US07 | TS# | 1 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO saber quem está de plantão PARA atendimento de PACIENTEs | Regulação Externa | Governança |  | 90 | DADO um PLANTÃO CONTROLADOR, QUANDO escutar um pedido do REGULADOR no BARRAMENTO de OFERTA de SERVIÇOS ENTÃO deverá ser verificado qual a ESCALA de MÉDICOS para o PLANTÃO que poderão atender o PACIENTE, de acordo com o TEMPO estimado do PROCEDIMENTO e/ou INTERNAÇÃO
| US08 | TS# | 1 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO saber os leitos disponíveis PARA a aceitação de PACIENTEs | Regulação Externa | Governança |  | 90 | DADO um PLANTÃO CONTROLADOR, QUANDO escutar um pedido do REGULADOR no BARRAMENTO de OFERTA de SERVIÇOS ENTÃO deverá ser verificado se há LEITOS disponíveis na Urgência e Emergência para receber este PACIENTE |  |  | Capturar (RESTAPI ou Eventhub) uma requisição (request: mensagem JSON) do REGULADOR e O PLANTÃO CONTROLADOR responder (response: mensagem JSON) se há ou não leito disponivel para atender a vítima. É preciso criar uma interface web que demonstre a mensagem recebida e qual é o seu status (ex: aceito, negado, em análise...)
| US09 | TS# | 1 | COMO HOSPITAL DESEJO integração entre os SISTEMAS PARA mapear o fluxo de DADOS entre Regulador (situação durante o socorro) + Plantão Controlador (Pre-Hospitalar) | Regulação Externa | Integração entre os sistemas |  | 100 | DADO um HOSPITAL, QUANDO o PLANTÃO CONTROLADOR informar o REGULADOR sobre o ACEITE do PACIENTE no BARRAMENTO de OFERTA de SERVIÇOS de SAÚDE ENTÃO deverá enviar uma mensagem no BARRAMENTO interno do HOSPITAL para o PRONTO SOCORRO, disponibilizando os dados do PACIENTE a partir do BLOCKCHAIN, e a SITUAÇÃO INICIAL da VITIMA conforme mensagem recebido do REGULADOR no BARRAMENTO de OFERTA de SERVIÇOS |  |  | Capturar (RESTAPI ou Eventhub) uma requisição (request: mensagem JSON) do PLANTÃO CONTROLADOR (Pré-Hospitalar) e o REGULADOR responder (response: mensagem JSON) a SITUAÇÃO INICIAL da VITIMA de acordo com os dados recebidos da equipe efetuando o SOCORRO da vitima em campo. É preciso criar uma interface web que demonstre a mensagem recebida e qual é o seu status (ex: aceito, negado, em análise...)
| US010 | TS# | 1 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO obter os dados do PACIENTE e da sua doença PARA o atendimento adequado | Regulação Externa | Integração entre os sistemas |  | 90
| US011 | TS# | 1 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO obter os dados demográficos do PACIENTE PARA identificar de onde os PACIENTEs estão vindos | Regulação Externa | Integração entre os sistemas | s | 80 | DADO um PLANTÃO CONTROLADOR, QUANDO receber um pedido do REGULADOR ENTÃO deverá obter os dados demográficos do PACIENTE através da MENSAGEM POSTADA pelo REGULADOR no BARRAMENTO de OFERTA de SERVIÇOS PARA identificar de ONDE o PACIENTE está vindo e futuras análises de governança (por exemplo qual região da cidade mais envia PACIENTES devido a sinalização inadequada, falta de profissionais ou devido a falta de um HOSPITAL na região)"
| US012 | TS# | 1 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO obter os dados demográficos do PACIENTE PARA identificar quando os PACIENTES estão chegando | Regulação Externa | Integração entre os sistemas |  | 80 | DADO um PLANTÃO CONTROLADOR, QUANDO receber um pedido do REGULADOR ENTÃO deverá obter os dados demográficos do PACIENTE através da MENSAGEM POSTADA pelo REGULADOR no BARRAMENTO de OFERTA de SERVIÇOS PARA identificar em QUANTO tempo o PACIENTE chegará ao HOSPITAL e analisar em QUANTO tempo os RECURSOS deverão estar disponíveis para o ATENDIMENTO."
| US013 | TS# | 1 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO obter os dados demográficos do PACIENTE PARA identificar o tipo de TRANSPORTE, interno ou externo | Regulação Externa | Integração entre os sistemas |  | 80 | DADO um PLANTÃO CONTROLADOR, QUANDO receber um pedido do REGULADOR ENTÃO deverá obter os dados demográficos do PACIENTE através da MENSAGEM POSTADA pelo REGULADOR no BARRAMENTO de OFERTA de SERVIÇOS PARA identificar se será utilizado AMBULANCIA do HOSPITAL, AMBULANCIA PRIVADA, VIATURAS do SAMU ou CORPO de BOMBEIROS, HELICÓPTERO AGUIA e melhor utilizar OS RECURSOS para o TRANSPORTE de PACIENTES DE/PARA o HOSPITAL
| US014 | TS# | 1 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO obter os dados demográficos do PACIENTE PARA estabelecer como direcionar o PACIENTE no FLUXO INTERNO (LEITOS e MEDICOS ESPECIALISTAS disponíveis) | Regulação Externa | Integração entre os sistemas |  | 80
| US020 | TS# | 2 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO saber se a AMBULANCIA chegou PARA gestão de LEITOS | Regulação Externa | Integração entre os sistemas |  | 90
| US029 | TS# | 2 | COMO REGULADOR DESEJO reservar uma vaga PARA que a vítima possa ser socorrida | Regulação Externa |  |  | 90
| US299a | TS# | 2 | COMO REGULADOR DESEJO reservar uma vaga PARA que a vítima possa ser socorrida | Regulação Externa |  |  | 90 | Cenário1: reservar vaga DADO 10 vagas disponíveis QUANDO quando solicitar 1 vaga ENTÃO decrementar 1 vaga das 10 disponíveis |  | - Teste de caixa preta: Solicitar vagas disponiveis para o serviço e reservar uma vaga disponivel - Teste de caixa preta: Teste de desempenho do serviço - Teste de caixa branca: teste unitáro do serviço
| US299b | TS# | 2 | COMO REGULADOR DESEJO reservar um leito PARA que a vítima possa ser socorrida | Regulação Externa |  |  | 90 | Cenário1: reservar leito DADO 10 leitos disponíveis QUANDO quando solicitar 1 leito ENTÃO decrementar 1 leito dos 10 disponíveis
| US299c | TS# | 2 | COMO REGULADOR DESEJO reservar um plantonista PARA que a vítima possa ser socorrida | Regulação Externa |  |  | 90 | Cenário1: reservar plantonista DADO 5 plantonistas disponíveis QUANDO quando solicitar 1 plantonista ENTÃO alocar vítima ao buffer do plantonista |  | - Teste de caixa preta: Solicitar plantonistas disponiveis para o serviço e reservar um plantonista disponivel - Teste de caixa preta: Teste de desempenho do serviço - Teste de caixa branca: teste unitáro do serviço
| US299d | TS# | 2 | view para vaga (leito+especialista+plantonista) |  |  |  |  | Cenário1: listar vagas DADO 10 vagas disponíveis QUANDO quando solicitar reserva de vaga ENTÃO demonstrar 9 vagas disponíveis Cenário2: listar leitos DADO 10 leitos disponíveis QUANDO quando solicitar reserva de leitos ENTÃO demonstrar 9 leitos disponíveis Cenário3: listar plantonistas DADO 5 plantonistas disponíveis QUANDO quando solicitar listagem de plantonistas ENTÃO listar os plantonistas cruzando os respectivos pacientes
| US202 | TS# | 2 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO saber os leitos disponíveis PARA direcionar o PACIENTE no Fluxo Interno (VIEW) | Regulação Externa | Integração entre os sistemas |  | 90 | view mostrando os leitos |  |  | US299d
| US203 | TS# | 2 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO saber os ESPECIALISTAS disponíveis PARA direcionar o PACIENTE no Fluxo Interno (VIEW) | Regulação Externa | Gestão de Leitos |  | 100 | Cenário1: listar especialistas DADO 5 especialistas disponíveis QUANDO quando solicitar listagem de especialistas ENTÃO listar os especialiistas cruzando os respectivos pacientes |  | - Teste de caixa preta: Navegação da view - Teste de caixa branca: teste unitáro da view | US299c
| US204 | TS# | 2 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO um georeferenciamento dos PACIENTES no HOSPITAL PARA identificar o tempo de deslocamento do PACIENTE para EXAMES e/ou CIRURGIA | Regulação Externa | Gestão de Leitos |  | 100 | Cenário1: identificar posicionamento de um paciente DADO uma listagem de pacientes QUANDO um paciente é selecionado ENTÃO mostrar seu posicionamento em um mapa Cenário2: estimar tempo de deslocamento entre um ponto e outro DADO um paciente em um ponto A QUANDO selecionado um ponto B ENTÃO mostrar o tempo de deslocamento entre os dois pontos | https://www.openstreetmap.org/copyright http://mapserver.org/
| US205 | TS# | 2 | COMO GESTOR DE UM HOSPITAL DESEJO a Elaboração de um PLANEJAMENTO de ATENDIMENTO PARA acompanhamento dos pacientes em atendimento" | Regulação Interna | Logistica |  | 100 | Cenário1: visualizar o quadro de planejamento de medicamentos de um paciente DADO uma listagem de pacientes QUANDO acessado um paciente ENTÃO visualizar um plano de medicamentos que deve ser seguido Cenário2: visualizar o quadro de planejamento de enfermeiros e médicos de um paciente DADO uma listagem de pacientes QUANDO acessado um paciente ENTÃO visualizar um plano de atendimento de enfermeiros e médicos ao paciente | API Bryntum Schedule e ExtJs | - Teste de caixa preta: Api Bryntum e ExtJs | Utilizar a API Bryntum Schedule. Exemplo:https://www.bryntum.com/wp-content/uploads/2012/10/scheduler-hero-compressor1.png Possibilidade de ser o centro integrador de outras US | Disponibilziado no link: https://stagihobd-ts03.herokuapp.com/scheduler/
| US206 | TS# | 2 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO concatenar a chegada dos PACIENTEs e suas respectivas alocações PARA gestão de LEITOS | Regulação Externa | Integração entre os sistemas |  | 80 |  |  |  | US299a, US299b
| US209 | TS# | 2 | COMO GESTOR DE UM HOSPITAL DESEJO visualizar indicadores em um Dashboard PARA gestão do hospital | Regulação Externa | Integração entre os sistemas |  | 80 | Cenário1: visualizar indicadores do hospital DADO um dashboard QUANDO acessado ENTÃO visualizar o número de ambulâncias disponíveis (tempo médio de espera), leitos disponíveis (tempo médio de espera), pacientes aguardando no saguão (tempo médio de espera), dentre outros indicadores | grafana, considerar a oracle cloud caso necessite colocar a solução na nuvem, MySQL | - Teste de caixa: Navegaçao entre os indicadores | Utilizar este dashboard como modelo: https://www.unirede.net/wp-content/uploads/2017/03/grafana03.png | http://stagihobd.hashtagsource.com user: admin pass: tho8doo1aiphuoch6Pi0i
| US210 | TS# | 2 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO um georeferenciamento dos MEDICOS no HOSPITAL PARA identificar o tempo de DESLOCAMENTO do MEDICO para o ATENDIMENTO | Regulação Interna | Fluxo Interno |  | 80 | Cenário1: identificar posicionamento de um médico DADO uma listagem de médicos QUANDO um médico é selecionado ENTÃO mostrar seu posicionamento em um mapa Cenário2: estimar tempo de deslocamento entre um ponto e outro DADO um médico em um ponto A QUANDO selecionado um ponto B ENTÃO mostrar o tempo de deslocamento entre os dois pontos
| US207 | TS# | 2 | COMO HOSPITAL DESEJO Prontuário Eletrônico do PACIENTE PARA disponibilizar dados para o HOSPITAL e para o PACIENTE | Regulação Interna | Atendimento |  | 100 | Cenário1: consultar dados do acidente da vítima DADO uma vítima QUANDO clicar na ocorrência registrada ENTÃO visualizar os atendimentos realizados até o momento Cenário2: consultar histórico alérgico de remédios da vítima DADO uma vítima QUANDO clicar no histórico alérgico da vítima ENTÃO visualizar se a vítima tem alguma alergia a algum medicamento
| US207a | TS# | 2 | COMO HOSPITAL DESEJO um Prontuário Eletrônico do PACIENTE PARA disponibilizar dados, do PACIENTE, para o HOSPITAL | Regulação Interna | Atendimento |  | 100 | Cenário 1: visualizar dados do paciente Dado um paciente Quando selecionado Então visualizar seus dados no prontuário Cenário 2: incluir um medicamento no receituário do paciente Dado um medicamento Quando vinculado ao paciente Então registrar o medicamento ao receituário do paciente
| US207b | TS# | 2 | COMO PACIENTE DESEJO meus dados disponibilizados em um Prontuário Eletrônico PARA disponibilizar dados para o HOSPITAL | Regulação Interna | Atendimento |  | 100 | Cenário 1: visualizar dados do paciente Dado um hash de um paciente Quando solicitado o serviço de /get/{hash} Então responder um JSON com dados do paciente Cenário 1: adicionar dado do paciente Dado um receituário do paciente Quando requistado inclusão (/add) Então inserir dado no histórico hospitalar do usuário
| US207c | TS# | 2 | COMO Stakeholder DESEJO que os recursos estudem Hyperledger Fabric PARA implementar esta tecnologia | Banco de Dados | Blockchain |  | 100 | Relatório do estudo realizado
| US208 | TS# | 2 | COMO HOSPITAL DESEJO melhorar o contato do Médico atendendo a emergencia com o HOSPITAL PARA melhor integração com o COBOM | Regulação Interna | Telemedicina |  | 80
| US103 | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO utilizar tecnologias de Inteligencia Artifical PARA o aconselhamento técnico realizado pelo PLANTÃO CONTROLADOR | Regulação Externa | PLANTÃO CONTROLADOR |  | 100 | DADO uma INTELIGENCIA, QUANDO esta INTELIGÊNCIA ESCUTAR o BARRAMENTO solicitando o envio de PACIENTE ao HC, ENTÃO a INTELIGENCIA deverá analisar a SITUAÇÃO INICIAL do PACIENTE, a DISPONIBILIDADE de VAGAS publicada regularmente no BARRAMENTO pelo HOSPITAL e e prover uma recomendação inicial de ATENDIMENTO ao PACIENTE no BARRAMENTO DE OFERTA DE SERVIÇOS para o HCFMUSP. |  |  | Utilizar técnicas de inteligência artificial (estudar quais) que seja capaz de analisar os dados da requisição (request: mensagem JSON) cruzando com os recursos necessários de atendimento da vítima (leito, especialistas médicos, cirurgia...). O resultado da análise deverá ser um relatório que auxilie o PLANTÃO CONTROLADOR no atendimento da vítima.
| US299a | TS# | 3 | COMO REGULADOR DESEJO reservar uma vaga PARA que a vítima possa ser socorrida | Regulação Externa |  |  | 90 | Cenário1: reservar vaga DADO 10 vagas disponíveis QUANDO quando solicitar 1 vaga ENTÃO decrementar 1 vaga das 10 disponíveis |  | - Teste de caixa preta: Solicitar vagas disponiveis para o serviço e reservar uma vaga disponivel - Teste de caixa preta: Teste de desempenho do serviço - Teste de caixa branca: teste unitáro do serviço
| US299d | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO view para vaga (leito+especialista+plantonista) PARA gestão de leitos | Regulação Interna | Gestão de Leitos |  |  | Cenário1: listar vagas DADO 10 vagas disponíveis QUANDO quando solicitar reserva de vaga ENTÃO demonstrar 9 vagas disponíveis Cenário2: listar leitos DADO 10 leitos disponíveis QUANDO quando solicitar reserva de leitos ENTÃO demonstrar 9 leitos disponíveis Cenário3: listar plantonistas DADO 5 plantonistas disponíveis QUANDO quando solicitar listagem de plantonistas ENTÃO listar os plantonistas cruzando os respectivos pacientes
| US204 | TS# | 3 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO um georeferenciamento dos PACIENTES no HOSPITAL PARA identificar o tempo de deslocamento do PACIENTE para EXAMES e/ou CIRURGIA | Regulação Externa | Gestão de Leitos |  | 100 | Cenário1: identificar posicionamento de um paciente DADO uma listagem de pacientes QUANDO um paciente é selecionado ENTÃO mostrar seu posicionamento em um mapa Cenário2: estimar tempo de deslocamento entre um ponto e outro DADO um paciente em um ponto A QUANDO selecionado um ponto B ENTÃO mostrar o tempo de deslocamento entre os dois pontos | https://www.openstreetmap.org/copyright http://mapserver.org/
| US205 | TS# | 3 | COMO GESTOR DE UM HOSPITAL DESEJO a Elaboração de um PLANEJAMENTO de ATENDIMENTO PARA acompanhamento dos pacientes em atendimento" | Regulação Interna | Logistica |  | 100 | Cenário1: visualizar o quadro de planejamento de medicamentos de um paciente DADO uma listagem de pacientes QUANDO acessado um paciente ENTÃO visualizar um plano de medicamentos que deve ser seguido Cenário2: visualizar o quadro de planejamento de enfermeiros e médicos de um paciente DADO uma listagem de pacientes QUANDO acessado um paciente ENTÃO visualizar um plano de atendimento de enfermeiros e médicos ao paciente | API Bryntum Schedule e ExtJs | - Teste de caixa preta: Api Bryntum e ExtJs | Utilizar a API Bryntum Schedule. Exemplo:https://www.bryntum.com/wp-content/uploads/2012/10/scheduler-hero-compressor1.png Possibilidade de ser o centro integrador de outras US | Disponibilziado no link: https://stagihobd-ts03.herokuapp.com/scheduler/
| US210 | TS# | 3 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO um georeferenciamento dos MEDICOS no HOSPITAL PARA identificar o tempo de DESLOCAMENTO do MEDICO para o ATENDIMENTO | Regulação Interna | Fluxo Interno |  | 80 | Cenário1: identificar posicionamento de um médico DADO uma listagem de médicos QUANDO um médico é selecionado ENTÃO mostrar seu posicionamento em um mapa Cenário2: estimar tempo de deslocamento entre um ponto e outro DADO um médico em um ponto A QUANDO selecionado um ponto B ENTÃO mostrar o tempo de deslocamento entre os dois pontos
| US207a | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO um Prontuário Eletrônico do PACIENTE PARA disponibilizar dados, do PACIENTE, para o HOSPITAL | Regulação Interna | Atendimento |  | 100 | Cenário 1: visualizar dados do paciente Dado um paciente Quando selecionado Então visualizar seus dados no prontuário Cenário 2: incluir um medicamento no receituário do paciente Dado um medicamento Quando vinculado ao paciente Então registrar o medicamento ao receituário do paciente
| US299c | TS# | 3 | COMO REGULADOR DESEJO reservar um plantonista PARA que a vítima possa ser socorrida | Regulação Externa |  |  | 90 | Cenário1: reservar plantonista DADO 5 plantonistas disponíveis QUANDO quando solicitar 1 plantonista ENTÃO alocar vítima ao buffer do plantonista |  | - Teste de caixa preta: Solicitar plantonistas disponiveis para o serviço e reservar um plantonista disponivel - Teste de caixa preta: Teste de desempenho do serviço - Teste de caixa branca: teste unitáro do serviço | Criar um Microserviço para possibilitar a iteração com os PLANTONISTAS e disponibilizar os dados no Kafka
| US300a | TS# | 3 | COMO NECESSIDADE SISTEMICA DESEJO Criação do BlockChain em Hyperledger Fabric, PARA identificar o PACIENTE | Necessidades Sistemicas | Geral |  |  | DADO um HOSPITAL QUANDO requisitado identificar o PACIENTE ENTÂO utilizar BlockChain em Hyperledger Fabric
| US300b | TS# | 3 | COMO NECESSIDADE SISTEMICA DESEJO Criação do Microserviço de Facede PARA o BlockChain" | Necessidades Sistemicas | Geral |  |  | DADO um PACIENTE QUANDO requisitado a sua identificação digital + identificação de cidadão [hash + (CPF, CEL, RG)] ENTÂO utilizar o SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO FACEDE
x | US304 | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO saber o tempo de permanência de PACIENTES PARA aferir qualidade do atendimento | Necessidades Sistemicas | Geral |  | 80 | DADO uma listagem de pacientes QUANDO acessado um paciente ENTÃO visualizar o tempo de permanencia do PACIENTE no HOSPITAL
| US307 | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO uma melhor e mais rápida classificação das EMERGENCIAS PARA agilizar o atendimento | Regulação Interna | Qualidade dos Dados |  | 80 | DADO uma listagem de pacientes QUANDO acessado um paciente ENTÃO visualizar a classificação da EMERGENCIA e dados do atendimento
| US301 | TS# | 3 | COMO PLANTÃO CONTROLADOR DESEJO na VAGA ZERO reportar causas para o não aceite do PACIENTE PARA o REGULADOR | Regulação Interna | Fluxo Interno |  | 90
| US302 | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO monitoramento de VAGA ZERO do PACIENTE PARA o identificar aumento de volume de PACIENTES | Regulação Externa | Governança |  | 90
| US303 | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO monitoramento em tempo real PARA melhor identificar a ocupação | Regulação Externa | Governança |  | 90
| US305 | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO saber a taxa de MORTALIDADE de PACIENTES PARA o HOSPITAL | Necessidades Sistemicas | Geral |  | 80
| US306 | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO saber que AMBULANCIA não pertence ao HOSPITAL PARA planejamento de atendimento | Regulação Interna | Logistica |  | 80
| US308 | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO Após a TRIAGEM direcionar PACIENTEs PARA CLINICA MÉDICA da EMERGENCIA ou GERAL | Regulação Interna | Fluxo Interno |  | 80
| US401 | TS# |  | COMO HOSPITAL DESEJO saber que AMBULANCIA chegou PARA planejamento de atendimento | Regulação Interna | Logistica
| US402 | TS# |  | COMO HOSPITAL DESEJO saber que AMBULANCIA passou pelo PORTÃO DE ENTRADA PARA planejamento de atendimento | Regulação Interna | Logistica
| US403 | TS# |  | COMO HOSPITAL DESEJO que o Médico da Emergencia tenha contato com o Médico do HOSPITAL PARA agilizar o atendimento | Regulação Interna | Telemedicina
| US404 | TS# | 3 | COMO HOSPITAL DESEJO ter uma integração mínima das aplicações desenvolvidas PARA aumentar a usabilidade do sistema pelos funcionários | Regulação Interna | Qualidade dos Dados |  | 80 | DADO as aplicações desenvolvidas QUANDO acessado o sistema ENTÃO visualizar as aplicações de forma integrada

## Product Backlog (construção)
| TS | Sprint | User Story | Integração | Prioridade 0-100 | Critérios de Aceitação | USs Dependentes | Como testar | DoR | DoD | Aprovado
114 | 1 | 1 | COMO PO DESEJO QUE seja desenvolvido diagrama de relacionamentos do banco de dados PARA QUE seja possível modelar banco de dados do sistema | N/A | 100 | Apresentado diagrama de relacionamentos (DER) em padrão UML e publicado em JPG na pasta do time no Google Drive do Projeto PetSafe. | N/A | Visualização da imagem publicada | Início do Projeto | Imagem visualizada e aprovada pelo PO | Ok
113 | 1 | 1 | COMO PO DESEJO QUE seja feita a modelagem do banco de dados PARA QUE seja possível cadastrar informações completas do sistema | N/A | 90 | Apresentada estrutura de banco de dados funcional em MySQL e publicado arquivo SQL na pasta do time no Google Drive do Projeto PetSafe. | 114 | Importação para base de dados utilizando qualquer SGBD MySQL | US#114 finalizada | Arquivo SQL importado em base de dados de teste | Ok
106 | 2 | 1 | COMO PO DESEJO QUE seja desenvolvido design de uma tela para cadastro de animais PARA QUE seja possível desenvolver o back end destas páginas | N/A | 80 | Apresentado layout em imagem JPG da tela de cadastro de animais, replicável para telas de animais para doação e animais perdidos e publicado na pasta do time no Google Drive do Projeto PetSafe. | N/A | Visualização da imagem publicada | Início do Projeto | Imagem visualizada e aprovada pelo PO | Ok
109 | 2 | 1 | COMO PO DESEJO QUE seja desenvolvido design da tela inicial do site do projeto PARA QUE sejam apresentadas informações iniciais sobre o Projeto, o Sistema e os Links para as demais telas públicas e administrativas | N/A | 90 | Apresentado layout em imagem JPG da tela de conteúdo para apresentação de informações do Projeto, replicável para qualquer outra tela de que.contenha texto, foto e conteúdo multimídia e publicado na pasta do time no Google Drive do Projeto PetSafe. | N/A | Visualização da imagem publicada | Início do Projeto | Imagem visualizada e aprovada pelo PO | Ok
116 | 2 | 1 | COMO PO DESEJO QUE seja desenvolvido logotipo do projeto PARA QUE seja possível integração com identidade visual | N/A | 100 | Apresentado logotipo em formato vetorial e bitmaps (JPG e PNG) para utilização geral e publicado na pasta do time no Google Drive do Projeto PetSafe. | N/A | Visualização das imagens publicadas | Início do Projeto | Imagens visualizadas e aprovadas pelo PO | Ok
101 | 3 | 1 | COMO PO DESEJO QUE seja desenvolvido cadastro de animais achados PARA QUE animais encontrados por usuários do sistema sejam cadastrados | N/A | 100 | Disponibilizado formulário com campos para preenchimento de dados de animais, replicável para animais encontrados e para doação na pasta de códigos do Projeto PetSafe em ambiente a ser definido. | N/A | Abrir página no navegador para visualização | Início do Projeto | Página visualizada e aprovada pelo PO | Ok
104 | 3 | 1 | COMO PO DESEJO QUE seja criado cadastro de usuários PARA QUE sejam cadastradas pessoas que utilizarão o sistema publicamente | N/A | 90 | Disponibilizado formulário com campos para preenchimento de dados de usuários, replicável para usuários administrativos e externos na pasta de códigos do Projeto PetSafe em ambiente a ser definido. | N/A | Abrir página no navegador para visualização | Início do Projeto | Página visualizada e aprovada pelo PO | Ok
119 | 4 | 1 | COMO PO DESEJO QUE seja desenvolvido diagrama de casos de uso do sistema PARA QUE sejam visualizadas pelos desenvolvedores as ações e interfaces necessárias | N/A | 100 | Apresentado diagrama de Casos de Uso em padrão UML e publicado em JPG na pasta do time no Google Drive do Projeto PetSafe. | N/A | Visualização da imagem publicada | Início do Projeto | Imagem visualizada e aprovada pelo PO | Ok
120 | 4 | 1 | COMO PO DESEJO QUE seja desenvolvido diagrama de classes PARA QUE sejam visualizadas pelos desenvolvedores as ações e interfaces necessárias | N/A | 90 | Apresentado diagrama de Classes em padrão UML e publicado em JPG na pasta do time no Google Drive do Projeto PetSafe. | N/A | Visualização da imagem publicada | Início do Projeto | Imagem visualizada e aprovada pelo PO | Ok